## ProjectSchedule
Facultad de Ingenieria UNAM | [33 empty] | GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora | [33 empty] | https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Proyecto final: Nacimiento de un Diorama
Integrantes del equipo
Barrios López Francisco | González Cuellar Arturo | Galdamez Pozos Yoav Farid
| Inicio del proyecto: |  | 2023-03-24
| Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08
 | time axis 2023-03-20 to 2023-05-14
Elementos a incluir dentro del escenario | ASIGNADO A | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2023-03-20 to 2023-05-14
Geometría
Modelado de objetos principales (cabaña y estrella) | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-04-10 | 2023-04-13 | 4 | bar: 2023-03-20 to 2023-03-23
Modelado de objetos secundarios (baul, arco, vallas) | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 3
Modelado de árboles y piedras | Barrios López Francisco | 100% | 2023-04-26 | 2023-04-30 | 5
Carga de modelos en OpenGL | Barrios López Francisco | 100% | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 6
Carga de modelos en OpenGL | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 3
Avatar
Modelado y texturizado de avatar | Galdamez Pozos Yoav Farid | 100% | 2023-05-10 | 2023-05-14 | 5
Animacion del personaje principal por jerarquia | Barrios López Francisco | 80% | 2023-05-16 | 2023-05-21 | 6
Avatar ligado a camara de escenario | Barrios López Francisco | 20% | 2023-05-21 | 2023-05-24 | 4
Recorrido
Vista Isometrica del escenario | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2
Ciclo dia/noche | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-22 | 5
Edicion de SkyBox | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 3
Iluminación
Definicion de PointLight de Lámparas | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-05-24 | 2023-05-26 | 3
Definicion de PointLight de Estrella y Pozo | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2
Ciclo dia/noche de iluminacion | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-27 | 2023-05-27 | 1
Iluminación de tipo SpotLigh para iluminacion de cabaña | Galdamez Pozos Yoav Farid | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 1
Animación
Animación de mariposa | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-20 | 2023-05-23 | 4
Animación de aguila | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 3
Animacion de molino de viento | González Cuellar Arturo | 100% | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2
Animacion de vaca | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-20 | 2023-05-22 | 3
Animacion de estrella por KeyFrames | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-26 | 2023-05-26
Animacion de caballo | Barrios López Francisco | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-26 | 5
Extras
Documentacion de propuesta de proyecto |  | 100% | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 4
Documentacion de boceto |  | 100% | 2023-04-03 | 2023-04-06
Documentacion de manual tecnico |  | 100% | 2023-05-22 | 2023-05-26
Documentacion de manejo del sistema de almacenamiento |  | 100% | 2023-05-25 | 2023-05-27
Documentacion de manual de usuario
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Acerca de
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay 2 hojas de cálculo en este libro. ParteDeHoras Acerca de Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.